PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Trịnh Thị Hồng Quyên | Mã sinh viên | N25DTCN047 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn nhân lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-01 | Là quản lý, tôi muốn có thông tin của nhân viên thu gom và xe chở rác, để tôi có thể phân công công việc |
| Vận hành thu gom | Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là quản lý, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến, để tôi có thể thêm vào lộ trình gom rác |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S(Small) | User Story có nhiều công việc như: phân công lộ trình, theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến, tự động chấm điểm đánh giá. Vậy nên không đủ nhỏ để có thể hoàn thành trong 1 sprint |
| I(Independent) | Có nhiều chức năng ràng buộc, không thể phát triển độc lập |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom và theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến, để tôi có thể thuận tiện theo dõi lộ trình thu gom |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi có thể biết được mức độ hoàn thành việc vừa làm |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần có thông tin của nhân viên thu gom còn hoạt động để có thể phân chia công việc để hoàn thành. Vậy nên User Story này là bắt buộc có |
| US-02 | Should | Nên theo dõi mức đầy của thùng rác thông qua cảm biến để có thể tránh được những trường hợp thùng rác quá hạn chưa được thu gom. Vậy nên User Story này là quan trọng |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập; Phiếu lộ trình LT-001 được phân công cho nhân viên thu gom A | A mở phiếu lộ trình LT-001 qua đường dẫn | Nhân viên thu gom A theo dõi được lộ trình thu gom từ đường Nguyễn Đình Chiểu – Tôn Đức Thắng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Phiếu lộ trình không có thông tin lộ trình, hiển thị trạng thái “Đã hủy” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Ac áp dụng cho phạm vi Sprint, DoD áp dụng cho toàn bộ Product Backlog Item

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Vì ở User Story này cần đồng thời dữ liệu của 2 phần, nên độ phức tạp sẽ ở mức trung bình chọn SP = 8 là hợp lý |
| US-02 | 5 | Vì User Story này chỉ cần dữ liệu của 1 phần, độ bất định thấp nên chọn SP là 5 là hợp lý |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên đề xuất người chọn thẻ số 13 để giải thích, trình bày lý do chọn thẻ đó cho mọi người biết. Sau đó sẽ chọn lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23+25+24)/ 3 = 24(SP) |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | (5/6) x 24 = 20(SP) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3SP) + B2(5SP) + B3(5SP) + B5(5SP) = 18SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng hợp dữ liệu API liên quan đến chi tiết phiếu lộ trình | Database, Dev | 5 giờ |
| Thiết kế giao diện người dùng UI/ UX | UI/UX | 2 giờ |
| Kiểm thử dữ liệu đầu ra của chi tiết phiếu | Testing | 2 giờ |
| Tổng giờ công |  | 9 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế SP còn lại là 22, lý tưởng còn lại là 15, chênh lệch 7SP (15-22 = -7), kết luận đội đang (Behind Schedule) chậm 7SP so với lý tưởng |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Vào 2 ngày cuối của dự án, nhóm đã làm xong 15SP. Điều này tuy cho thấy nhóm đã làm xong dự án, nhưng trước đó nhóm bị chênh lệch 10SP so với đường lý tưởng. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro như phần mền có lỗ hổng, chưa được test hết các chức năng. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ hỏi Developers xem dự án có được hoàn thành trước dự kiến không. Nếu có, sẽ đưa xuống thêm vào chức năng cho các Dev thực hiện. Nếu không thì thêm vào mục có thể thêm để phát triển phần mềm.